Вариант 13

Задания 1, 2

| I. Анализ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Сбор и анализ требований заказчика |  | 5 |
| Z2 | Разработка технического задания (ТЗ) | Z1 | 5 |
| II. Проектрование |  |  |  |
| Z3 | Проектирование архитектуры приложения | Z2 | 7 |
| Z4 | Проектирование базы данных | Z2 | 6 |
| Z5 | Разработка UI/UX макетов интерфейса | Z2 | 6 |
| III. Разработка (кодирование) |  |  |  |
| Z6 | Реализация серверной части и БД | Z3, Z4 | 12 |
| Z7 | Верстка и программирование интерфейса | Z3, Z5 | 10 |
| Z8 | Написание бизнес-логики приложения | Z6, Z7 | 15 |
| IV. Тестирование и внедрение |  |  |  |
| Z9 | Модульное и интеграционное тестирование | Z8 | 7 |
| Z10 | Написание пользовательской документации | Z8 | 5 |
| Z11 | Исправление багов по результатам тестов | Z9 | 5 |
| Z12 | Финальная сборка и передача заказчику | Z10, Z11 | 3 |